## Лист1
Отчет по реализации мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» на 2022-2024 годы
ИНН 6607007992
Верхнесалдинский городской округ
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1 | Неполное соответствие информации о деятельности учреждения, размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 | Размещать на официальном сайте ОО информационно-коммуникационной сети "Интернет" в соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 информацию о деятельности учреждения, публикуя: План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; Отчет о результатах самообследования; Информацию об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 31 03. 2022 | Сенчев Андрей Петрович, директор | Размещение на официальном сайте ОО информационно-коммуникационной сети "Интернет"план финансово-хозяйственной деятельности Размещение на официальном сайте ОО информационно-коммуникационной сети "Интернет" Отчета о самообследовании МБОУ "СОШ № 3" за 2021 год Размещение на официальном сайте ОО информационно-коммуникационной сети "Интернет" информации об обеспечении доступа в здание МБОУ "СОШ № 3" инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 18.03.2022 15.03.2022 28.02.2022
2 | Отсутствие на официальном сайте учреждения информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг в части технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (анкета для опроса граждан или гиперссылка на нее) | Обеспечить наличие на официальном сайте учреждения технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (анкета для опроса граждан или гиперссылка на нее) | 31 03. 2022 | Зорихин Игорь Леонидович, ответственный за сайт ОО | Обеспечена возможность обратной связи с получателями услуг (ссылка Госуслуг "Решаем вместе") Обеспечена возможность обращения в МБОУ "СОШ № 3" через официальный сайт по поводу выражения мнения о качестве оказываемых образовательных услуг | 12.01.2022 10.01.2022
3 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах организации, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 31.03.2022 | Т.А.Пидоря, И.П.Комельских, Ж.В.Третьякова, заместители директора по УВР и ВР | 1.На сендахОО размещена информация для участников образовательных отношений по подготовке и проведению ГИА. 2. На стендах ОО размещена информация о сроках, месте и необходимых документах для зачисления в первый класс. 3. Обновлена информация по антитеррористической деятельности и правовым вопросам. | 11.01.2022 14.03.2022 03.03.2022
4 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте организации, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Размещать информацию о деятельности организации в полном объеме в соответствии с нормативными актами: информация о реализуемых уровнях образования; аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложениями их копий (при наличии); информация о численности обуча.ющихся по реализуемым образовательныим программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки; информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 31.03.2022 | Зорихин Игорь Леонидович, ответственный за сайт ОО | Выполнена
5 | Пополяризация bus.gov.ru на сайте образовательной организации | Принять меры для пополяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями; информации о мудуле на сайте bus.gov.ru , на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставляемым ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабельного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 31.03.2022 | Зорихин Игорь Леонидович, ответственный за сайт ОО | Размещение на официальном сайте ОО информационно-коммуникационной сети "Интернет" работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru | 10.01.2022
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 92%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществленности образовательной деятельности | 01.09.2022 | Сенчев Андрей Петрович, директор | 1. Заключение договоров с обслуживающими организациями, обеспечивающими бесперебойную и безопасную деятельность ОО. 2. Ремонт системы контроля управления доступом. 3. Замена узла учета системы ХВС. | 15.01.2022 28.02.2022 25.02.2022
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Организация не оборудована с учетом доступности для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов | 01.04.2024 | Полковенков Денис Александрович, заместитель директора по ФХЧ | 1. Текущий ремонт пандуса | 12.02.2022
2 | В организации созданы не все условия для обеспечения возможности инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, обеспечив: | 01.04.2024 | Полковенков Денис Александрович, заместитель директора по ФХЧ | 1. Расчистка подъездных и пешеходных путей к школе. 2. Очистка крыши и ливнестоков от наледи. | Постоянно 10.02.2022
|  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 31.12.2024 | Полковенков Денис Александрович, заместитель директора по ФХЧ | 1. Обновление зрительной информации на лестницах школы | 15.03.2022
|  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 01.09.2022 | Полковенков Денис Александрович, заместитель директора по ФХЧ | 1. Направление запроса о возможности заключения договора о предоставлении услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) в Общество инвалидов. | 15.03.2022
3 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 96%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 01.09.2022 | Сенчев Андрей Петрович, директор | 1. Проведение ППК в соответствии с планом работы ОО 2. Создание условий для обучающихся 9-х классов при прохождении ГИА 3. Проведение индивидуальных и групповых психологических консультаций по подготовке обучающихся к ГИА | 31.03.2022 28.02.2022 31.03.2022
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию (уровень удовлетворенности 97%) | Поддерживать высокий уровень доброжелательности, вежливости персонала организации, организовав соответствующие обучающие мероприятия с последующей оценкой результатов обучения | 31.12.2022 | Сенчев Андрей Петрович, директор | Производственное совещание с обслуживающим и вспомогательным персоналом "Этикет работника школы" | 28.01.2022
2 | Получатели услугскорее удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию(уровень удовлетворенности - 96%) | Поддерживать высокий уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 31. 12. 2022 | Сенчев Андрей Петрович, директор | Производственное совещание с работниками МБОУ "СОШ № 3" "Этикет педагогического работника" | 31.01.2022
3 | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 31 12. 2022 | Сенчев Андрей Петрович, директор | Производственное совещание "Деловое общение при использовании дистанционных форм взаимодействия" | 14.02.2022
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | Получатели услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (уровень удовлетворенности - 95%) | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 31 12. 2022 | Сенчев Андрей Петрович, директор | Собрание родителей (законных представителей) "Запись в 1 класс" | 30.03.2022
2 | Получатели услуг не в полногй мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 95%) | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных организационными условиями оказания услуг | 31 12. 2022 | Сенчев Андрей Петрович, директор | 1. Составлено расписание учебных занятий по новым требованиям СанПин (снятие ограничений) 2. Контроль организации питания Советом школы | 28.03.2022 15.03.2022
3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 96%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 31 12. 2022 | Сенчев Андрей Петрович, директор | Разработаны: 1. Концепция развития МБОУ "СОШ № 3" на 2022-2024 годы 2. Среднесрочная программа развития МБОУ "СОШ № 3" 3. Разработаны 4 антирисковых программы по реализации проекта "500+" | 31.03.2022
Директор МБОУ "СОШ № 3" А.П.Сенчев